## テスト報告書
指摘事項チェックシート
レビュー対象 | [7 empty] | レビュー日時 |  | 2017-04-24
[8 empty] | レビューア |  | 生井、陰山
[8 empty] | レビューイ |  | 相吉澤優太
NO | ドキュメント名 | 指摘箇所 | 指摘事項分類 | 指摘事項 | 指摘日 | 指摘者名 | 修正報告 |  | 報告日 | 報告者名 | 承認日 | 承認者名
1 | 対話型電卓プログラム テスト計画書 | テスト項目 ・表 | 体裁 | フォントサイズがバラバラになっている | 2017-04-24 | 生井 | 内容部分のフォントサイズを9pに変更した |  | 2017-04-25 | 相吉澤 | 2017-04-25 | 陰山
2 | 対話型電卓プログラム テスト計画書 | テスト項目 ・表の線 | 体裁 | 表の線が消えている部分がある | 2017-04-24 | 生井 | 消えている線を追加した |  | 2017-04-25 | 相吉澤 | 2017-04-25 | 陰山
3 | 対話型電卓プログラム テスト計画書 | テスト項目 ・行 | 体裁 | No.1とNo.2の行の高さが違う | 2017-04-24 | 生井 | 行の高さをそろえた |  | 2017-04-25 | 相吉澤 | 2017-04-25 | 陰山
4 | 対話型電卓プログラム テスト計画書 | テスト項目 ・テスト対象 | 記載不足 | No.7の入力構文の部分は分けたほうが良い | 2017-04-24 | 生井 | 複数の項目に分けた |  | 2017-04-25 | 相吉澤 | 2017-04-25 | 陰山
5 | 対話型電卓プログラム テスト計画書 | テストデータ ・正常系テストデータ | 誤記 | 10-2*zの後の出力部分は6 | 2017-04-24 | 陰山 | 6に変更した |  | 2017-04-25 | 相吉澤 | 2017-04-25 | 陰山
6 | 対話型電卓プログラム テスト計画書 | テストデータ ・正常系テストデータ | 体裁 | "の時に代入ができる"が分かりずらい | 2017-04-24 | 生井 | ひとまとまりの部分は点線に変更した |  | 2017-04-25 | 相吉澤 | 2017-04-25 | 陰山
7 | 対話型電卓プログラム テスト計画書 | テストデータ ・異常系テストデータ | 体裁 | １つの出力結果が複数の出力結果に見える | 2017-04-24 | 陰山 | ひとまとまりの部分は点線に変更した ２個目の出力から>だけを表示するようにした |  | 2017-04-25 | 相吉澤 | 2017-04-25 | 陰山
8 | 対話型電卓プログラム テスト計画書 | テストデータ ・異常系テストデータ | 考慮不足 | 演算子が３つの場合も異常系テストデータに追加する | 2017-04-24 | 陰山 | 3+++4を追加した |  | 2017-04-25 | 相吉澤 | 2017-04-25 | 陰山
9 | 対話型電卓プログラム テスト計画書 | テスト項目 ・表のNo | 記載不足 | No.13が被っている | 2017-04-25 | 生井 | No.14から始めるようにした |  | 2017-04-27 | 相吉澤 | 2017-04-27 | 陰山
10 | 対話型電卓プログラム テスト報告書 | エビデンス(正常系) | 記載不足 | 再代入の実行結果がない | 2017-04-27 | 陰山 | スクリーンショットを追加した |  | 2017-04-26 | 相吉澤 | 2017-04-26 | 陰山
11 | 対話型電卓プログラム テスト報告書 | エビデンス(正常系) | 記載不足 | 入力構文のそれぞれ５パターンのテストが必要だが足りない部分がある | 2017-04-27 | 陰山 | スクリーンショットを追加した |  | 2017-04-26 | 相吉澤 | 2017-04-26 | 陰山
12 | 対話型電卓プログラム テスト報告書 | エビデンス(正常系) | 記載不足 | 実行結果の変数の値が分かりずらい | 2017-04-28 | 陰山 | 変数の現在値を追加した |  | 2017-04-26 | 相吉澤 | 2017-04-26 | 陰山
13 | 対話型電卓プログラム テスト報告書 | エビデンス(異常系) | 考慮不足 | 計算結果がオーバフローした時に代入しようとする実行結果がない | 2017-04-28 | 陰山 | スクリーンショットを追加した |  | 2017-04-26 | 相吉澤 | 2017-04-26 | 陰山
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
記載不足
考慮不足
誤記
整合性
曖昧表現
体裁

## 内部設計
指摘事項チェックシート
レビュー対象 | [7 empty] | レビュー日時 |  | 2017-04-26
[8 empty] | レビューア |  | 高橋
[8 empty] | レビューイ |  | 陰山
NO | ドキュメント名 | 指摘箇所 | 指摘事項分類 | 指摘事項 | 指摘日 | 指摘者名 | 修正報告 |  | 報告日 | 報告者名 | 承認日 | 承認者名
1 | 対話型電卓プログラム 内部設計 | フロー ・矢印 | 体裁 | 矢印が被っている | 2017-04-25 | 生井 | 一つを矢印がないものに変更した |  | 2017-04-26 | 相吉澤 | 2017-04-26 | 陰山
2 | 対話型電卓プログラム 内部設計 | フロー | 考慮不足 | 10*4/5の計算が0になってしまう | 2017-04-25 | 相吉澤 | アルゴリズムを変更した |  | 2017-04-26 | 相吉澤 | 2017-04-26 | 陰山
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
記載不足
考慮不足
誤記
整合性
曖昧表現
体裁