## スケジュール (20170421)
| 対話型電卓プログラム |  |  |  | 更新日： | 2017-04-21
№ | 作業タスク |  | 担当者 | 期間 | 開始日 | 終了日 | 進捗 | ｽﾃｰﾀｽ | 2017-04-21 |  |  |  | 2017-04-24 |  |  |  | 2017-04-25 |  |  |  | 2017-04-26 |  |  |  | 2017-04-27 |  |  |  | 2017-04-28 |  |  |  | 2017-05-02 | [7 empty] | 備考
[9 empty] | 1 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 4 | 1 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 4 | 1 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 4 | 1 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 4 | 1 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 4 | 1 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 4 | 1 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 4 | 1 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 4
1 | 仕様検討
1.1 |  | 仕様確認 | 相吉澤優太 |  | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 100% | 完了
2 | テスト計画
2.1 |  | テスト計画書作成 | 相吉澤優太 |  | 2017-04-24 | 2017-04-24 | 100% | 完了
2.2 |  | テスト計画書作成レビュー | 相吉澤優太 |  | 2017-04-24 | 2017-04-25 | 100% | 完了
3 | 内部設計
3.1 |  | アルゴリズム検討 | 相吉澤優太 |  | 2017-04-25 | 2017-04-25 | 100% | 完了
3.2 |  | 内部設計書作成 | 相吉澤優太 |  | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 100% | 完了
3.3 |  | 内部設計書作成レビュー | 相吉澤優太 |  | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 100% | 完了
4 | 単体テスト
4.1 |  | コーディング | 相吉澤優太 |  | 2017-04-26 | 2017-04-26 | 100% | 完了
4.2 |  | 単体テスト | 相吉澤優太 |  | 2017-04-26 | 2017-04-26 | 100% | 完了
5 | テスト報告書作成
5.1 |  | テスト実施 | 相吉澤優太 |  | 2017-04-27 | 2017-04-27 | 0% | 未着手
5.2 |  | テスト報告書作成 | 相吉澤優太 |  | 2017-04-27 | 2017-04-27 | 0% | 未着手
5.3 |  | テスト報告書レビュー | 相吉澤優太 |  | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 0% | 未着手
6 | 発表準備
6.1 |  | 成果発表準備 | 相吉澤優太 |  | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 0% | 未着手
6.2 |  | 成果発表 | 相吉澤優太 |  | 2017-05-02 | 2017-05-02 | 0% | 未着手 | [32 empty] | 10:00am～成果発表会